## Sheet1
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Hỗ trợ khách hàng | HDSupport | v1.0 | Gửi yêu cầu hỗ trợ | Làm thế nào để khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ? | Khách hàng gửi yêu cầu thông qua biểu mẫu trong trang hỗ trợ | Open | Nhân viên hỗ trợ | High |  | User 1 | 2024-10-18 | 2024-10-22
2 | Hỗ trợ khách hàng | HDSupport | v1.0 | Theo dõi đơn hàng | Khách hàng theo dõi đơn hàng qua đâu? | Thông tin đơn hàng có thể theo dõi trên trang cá nhân | Open | Nhân viên hỗ trợ | Medium |  | User 2 | 2024-10-18 | 2024-10-22
3 | Hỗ trợ khách hàng | HDSupport | v1.0 | Phản hồi thắc mắc | Làm sao nhân viên hỗ trợ biết khi có thắc mắc mới? | Hệ thống gửi thông báo ngay khi có thắc mắc từ khách hàng | Resolved | Quản trị viên | High | v1.1 | User 3 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-19
4 | Hỗ trợ khách hàng | HDSupport | v1.0 | Yêu cầu hoàn trả hàng | Thời gian xử lý yêu cầu hoàn trả là bao lâu? | Yêu cầu hoàn trả được xử lý trong 5-7 ngày làm việc | Resolved | Nhân viên hỗ trợ | High | v1.1 | User 4 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-19
5 | Hỗ trợ khách hàng | HDSupport | v1.0 | Cập nhật tình trạng đơn hàng | Làm sao để quản trị viên cập nhật trạng thái đơn hàng? | Quản trị viên có quyền truy cập để cập nhật qua hệ thống | Open | Quản trị viên | Medium |  | User 5 | 2024-10-18 | 2024-10-22